辽宁省基层卫生食品安全示范县区

创建活动实施方案（试行）

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国食品安全法》，深入实施《健康辽宁2030行动纲要》，根据《卫生计生基层机构食品安全工作指南》（国卫办食品发〔2017〕2号，以下简称《指南》）工作要求，决定在全省范围内组织开展基层卫生食品安全示范县区创建活动，制定本实施方案。

一、指导思想

以认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记“最严谨的标准”要求精神为引领，以推进健康中国建设、实施食品安全战略为主线，以服务公众饮食安全、满足群众健康需求为出发点，积极探索新形势下基层卫生食品安全工作管理模式，有效发挥卫生健康基层机构食品安全工作“网底”作用，构建以县级技术机构为核心，乡（镇）、村（社区）医疗卫生机构为支持的县乡、乡村一体化基层卫生食品安全工作体系和机制，切实做好并保障百姓食品安全“最后一公里”。

二、创建目标

通过开展基层卫生食品安全示范县区创建活动，各县区加强食品安全工作组织领导，提高食品安全风险监测能力和食品安全事故处置能力，规范开展食品安全标准管理、跟踪评价与宣贯，推动食品安全知识宣传教育，逐步构建县乡、乡村一体化基层卫生食品安全工作体系和机制，切实保障广大群众饮食安全。

到2020年6月底前，创建1个县（区）为省级示范点，各市至少创建1个县（区）为本级示范点；到2020年下半年，全省全面推开。

三、创建内容及要求

（一）完善基层卫生食品安全工作体制

1.加强组织领导。县区卫生健康行政部门将食品安全标准与监测评估工作纳入全年卫生健康工作计划，定期研究部署相关工作，制定并组织实施本地区基层卫生食品安全示范县区创建工作方案，积极争取将食品安全工作经费列入本级政府财政预算，为食品安全工作提供保障。

2.健全业务体系。建立完善以县区疾病预防控制机构、卫生健康综合监督执法机构、县区医院、县区中医院为核心，乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室（社区卫生服务站）为支持的基层卫生食品安全工作体系，各医疗卫生机构按照《指南》规定要求，明确并落实各自工作职责与任务。

（二）健全和提高食品安全风险监测能力

新修订的《食品安全法》明确规定，承担食品安全风险监测工作的技术机构应当根据食品安全风险监测计划和监测方案开展监测工作，保证监测数据真实、准确，并及时报送监测数据和分析结果。

1.强化食源性疾病监测报告。县区所辖各级医疗机构（县区医院和县区中医院、乡镇卫生院或社区卫生服务中心、村卫生室或社区卫生服务站）食源性疾病病例或疑似病例报告及时率、准确率均达到100%。县区疾病预防控制机构食源性疾病病例信息审核率、准确率均达到100%；食源性疾病事件报告及时率、准确率均达到100%。

2.规范完成食品污染、食品有害因素监测。县区疾病预防控制机构具备食品检验机构资质认定条件和检验能力，按照辖区食品安全风险监测方案要求，及时完成食品采样及常规指标检测任务，将发现的食品安全隐患和定期形成监测结果分析技术报告及时报告同级卫生健康行政部门。

（三）完善和增强食品安全事故处置能力

县区卫生健康行政部门以及所辖医疗卫生机构制定并完善食品安全事故处置预案，医疗卫生机构认真做好食品安全事故处置的应急准备，定期组织开展食品安全事故医疗救治、流行病学调查及卫生处理等技术培训和应急演练，不断提高食品安全事故应急处置能力。严格执行食品安全事故信息报告制度，做到报告规范、响应及时、处置科学。

（四）切实推进食品安全标准宣贯与跟踪评价工作

在县区卫生健康行政部门统筹部署和领导下，各级医疗卫生机构积极参与和配合，县区卫生健康综合监督执法机构负责制订并组织实施本地区食品安全标准宣贯方案，编制通俗易懂、形象直观的宣贯材料，采取形式多样的宣传方式，针对重点部门及机构、重点行业及企业、重点媒体及公众，全方位、全覆盖普及食品安全标准知识。充分利用食品安全国家标准跟踪评价及意见反馈平台，畅通渠道，“以问题为导向”，收集、汇总、分析、上报标准贯彻落实、执行情况和使用各方的意见建议，为适时修改食品安全标准提供科学依据。

（五）广泛开展食品安全知识宣传教育

县区卫生健康行政部门要将食品安全知识宣传教育融入全年卫生健康教育工作计划，结合食品安全宣传周活动，在辖区内广泛开展食品安全知识宣传教育。各基层医疗卫生机构根据各自职责分工，丰富宣传教育内容，丰富宣传教育形式，针对性的宣传教育策略，全面开展并做好食品安全知识宣传教育，提升全民食品安全意识、健康素养和维权能力。

（六）加快信息化建设和大数据应用

县区卫生健康行政部门以及各医疗卫生机构要充分利用现有的、整合的卫生健康信息资源，巩固和完善“食源性疾病监测报告系统”、“食源性疾病事件监测系统”，推进医疗机构HIS系统与“食源性疾病监测报告系统”融合，推进食源性疾病报告、风险监测与风险评估和食品安全标准信息等系统的融合和资源共享。开展风险监测和标准相关数据信息的分析和应用，为政府、企业、社会和公众及时提出预警提示和科普宣传。

（七）积极探索县乡、乡村一体化工作机制

各县区要结合实际，积极探索县区医院和县区中医院与乡镇卫生院或社区卫生服务中心在食源性疾病监测、食品安全事故信息报告与救治；县区疾病预防控制机构和县区卫生健康综合监督执法机构与乡镇卫生院或社区卫生服务中心在食品安全风险监测、食品安全事故流行病调查及卫生处理、食品安全标准跟踪评价与宣贯、食品安全知识宣传教育；乡镇卫生院或社区卫生服务中心与村卫生室或社区卫生服务站在食源性疾病监测、食品安全事故信息报告和救治及流行病调查与卫生处理、食品安全知识宣传教育等一体化建设，建立并完善统一绩效考核、互联互通信息化建设，提炼和总结成熟的经验，发挥示范引领作用。

四、实施步骤

省卫生健康委负责组织全省基层卫生食品安全示范县区创建活动，并将此项工作纳入日常工作管理。各市卫生健康行政部门负责本地区基层卫生食品安全示范县区创建活动组织推进和推荐工作。各县区卫生健康行政部门具体负责基层卫生食品安全示范县区创建组织实施和自评工作。

（一）组织发动阶段（2019年4月底前）

1.省卫生健康委制定下发《辽宁省基层卫生食品安全示范县区创建活动实施方案（试行）》，成立“辽宁省基层卫生食品安全示范县区创建活动工作领导小组”（见附件1）。

2.各市卫生健康委要在广泛动员和自愿参与的基础上，于2019年4月25日前向省卫生健康委报送本地区参与基层卫生食品安全示范县区创建活动的县区名单（各市至少有1个县区参加，尽能与开展县域综合医改试点县市结合）。

3.各市、参加创建县区制定下发本地区基层卫生食品安全示范县区创建活动工作方案，成立本地区“基层卫生食品安全示范县区创建活动工作领导小组”。县区组织召开本地区创建基层卫生食品安全示范县区工作动员会，全面安排部署创建工作。

（二）全面创建阶段（2019年10月底前）

1.开展《指南》全员培训。组织县区所辖各医疗卫生机构做好从事食品安全工作专业人员进行全员培训《指南》，进一步熟悉和掌握所承担的食品安全职责与任务，增强做好食品安全工作的责任感、使命感，为推进基层卫生食品安全示范县区创建工作，提供重要组织保证。

2.推进食品安全风险监测。县区所辖承担食品安全风险监测工作的技术机构，按照省、市食品安全风险监测方案和计划，开展并做好食品安全风险监测工作，强化监测采样、检测、数据分析等环节质量控制，保证监测数据真实、准确，及时报送监测数据和分析结果，提高风险监测的准确性和及时性。

3.加强食品安全事故处置应急准备。制定和完善食品安全事故处置预案，做好食品安全事故处置应急队伍建设和应急物资储备，开展医疗救治、流行病学调查及卫生处理等技术培训和应急演练，增强食品安全事故应急处置能力。

4.开展食品安全知识培训和普及。做好县区所辖各医疗卫生机构有关业务人员食品安全专业培训、食品生产经营人员法律法规及标准培训、社区居民食品安全自我保护和营养与健康培训。大力开展食品安全知识进社区、进企业、进机关、进家庭、进学校“五进”活动，大力宣传基层卫生食品安全示范县区创建活动，营造全社会广泛支持创建、公众广泛参与创建的浓厚氛围。

5.推进信息化建设。巩固和完善“食源性疾病监测报告系统”、“食源性疾病事件监测系统”，推进医疗机构HIS系统与“食源性疾病监测报告系统”融合，推进食源性疾病报告、风险监测与风险评估和食品标准信息等系统的融合和资源共享，开展风险监测和标准相关数据信息的分析和应用，通过信息化建设提升食品安全标准与风险监测能力。

6.加强指导和总结交流。省卫生健康委将组织专家现场指导各地示范县区创建工作，适时召开现场会总结和交流创建经验与做法，部署和推进下一步工作。各市卫生健康行政部门要加强对本地区创建工作检查指导，市级医疗卫生机构要对相应县区所辖医疗卫生机构进行对口业务技术指导。

（三）自评推荐阶段（2019年12月底前）

1.县区自评申报。参加创建的县区根据《辽宁省基层卫生食品安全示范县区创建考核标准（试行）》（见附件2，以下简称《考核标准》），在2019年11月底前完成本地区创建情况自查自评，形成自评报告，并同申请初评正式文件、本地区创建实施方案、创建工作总结报告、自评结果表和自评依据等相关材料，一并报送市卫生健康委。

2.市级初评推荐。市卫生健康行政部门根据参加创建的县区上报有关申请初评材料，按照《考核标准》完成创建县区初评推荐工作。

（1）资料审核。对参加创建县区申报资料进行认真审核，资料齐全并内容符合要求；对资料不齐全、内容不符合要求，退回创建县区完善补齐。

（2）现场评估。创建县区申报资料齐全并内容符合要求后，市卫生健康行政部门按照《考核标准》组织对创建县区进行现场评估，考核评分在170分以上（含170分），可作为市级创建示范点。

（3）社会公示。市卫生健康行政部门对考核达到市级创建示范点的县区，要在当地官方网站公示一周，并设立投诉举报受理电话，收集和掌握社会及公众意见和建议。

（4）报送推荐。经过公示无不同意见后，市卫生健康行政部门要在2019年12月底前完成向省卫生健康委推荐工作，推荐材料包括市级推荐正式文件、推荐表（见附件3）、初评结果表以及县区自评申报材料。

（四）验收推广阶段（2020年6月底前）

1.省级评价验收。省卫生健康委对各市推荐材料审核无异后，组织有关专家按照《考核标准》在2020年4月底前完成对创建示范县区现场评价验收，考核评分在170分以上（含170分），授予为“xx市基层卫生食品安全示范县区”称号，对最突出的县区授予为“辽宁省基层卫生食品安全示范县区”称号。

2.推广全面展开。省卫生健康委根据全省各地基层卫生食品安全示范县区创建进展情况，总结各地创建经验和做法，完善《辽宁省基层卫生食品安全示范县区创建活动实施方案（试行）》，适时召开全省基层卫生食品安全示范县区创建工作推进会议，总结和再部署，在全省范围内全面展开基层卫生食品安全示范县区创建工作，每年酌情确定创建数量，激励各地继续申报和创建辽宁省或市本级基层卫生食品安全示范县区。

五、结果运用

（一）适时推荐国家

根据国家卫生健康委工作部署和安排，省卫生健康委将从被授予“辽宁省基层卫生食品安全示范县区”和“xx市基层卫生食品安全示范县区”称号的县区中，择优选取并推荐参加国家级基层卫生食品安全示范县区创建工作。

（二）纳入年度考核

将基层卫生食品安全示范县区创建工作纳入2020年省市政府卫生健康工作目标考核和省食安办考核各市工作重要指标，对获得“辽宁省基层卫生食品安全示范县区”称号的要给予加分，对未完成市本级创建示范点的要给予扣分。

（三）继续跟踪评估

省卫生健康委将对获得“辽宁省基层卫生食品安全示范县区”和“xx市基层卫生食品安全示范县区”称号的县区持续开展跟踪评估，通过明查暗访等方式，及时将发现的问题反馈所在市级卫生健康行政部门并要求组织整改。原则对获得“xx市基层卫生食品安全示范县区”称号的县区，由所在市级卫生健康行政部门每年第三季度开展一次自查评估。各市卫生健康行政部门要将反馈的问题整改情况以及自查评估情况及时向省卫生健康委反馈。省卫生健康委对获得“辽宁省基层卫生食品安全示范县区”称号的县区每两年进行一次复核。对发现的问题尚未整改、自查评估和复核未达到170分以上（含170分），将取消其相应称号。

对参加创建基层卫生食品安全示范的县区未能通过省级评价验收，可于下一年度再次申请申报。连续两年未通过的，将暂停申报一年。

六、保障措施

（一）加强组织领导。各级卫生健康行政部门要积极争取当地党委、政府及有关部门的大力支持，要把基层卫生食品安全示范县区创建工作纳入地方党政领导干部食品安全工作责任制，齐抓共管、形成合力，确保基层卫生食品安全示范县区创建达到实效。

（二）健全保障机制。各地要积极争取将食品安全工作经费列入本级政府财政预算，加强各级医疗卫生机构以及医疗卫生专业队伍建设，增强医疗卫生机构及队伍在食品安全工作中的监测能力、处置能力，发挥其开展食品安全宣传教育重要服务窗口作用，切实保障百姓食品安全“最后一公里”。

（三）营造浓厚氛围。各部门、各单位要采取多途径、多手段、多形式，广泛宣传和报道基层卫生食品安全示范县区创建工作，增进各部门、各行业、各单位以及社会公众知晓基层医疗卫生机构在食品安全工作中承担的重要职责和发挥的重要作用，大力营造全社会广泛支持创建、积极参与创建的浓厚氛围。

（四）强化督导考核。各部门、各单位要以问题为导向、解决问题为根本，在深入开展基层卫生食品安全示范县区创建中不断发现问题、切实解决问题、完善规范工作。要建立基层卫生食品安全示范县区创建工作责任制，明确行政部门、医疗卫生机构以及所辖科室和岗位人员各自职责，建立并开展创建工作督导督查、责任倒查和监督问责机制。严格和规范创建工作考核和指导，考核促改进、指导促发展，推动全省基层卫生食品安全管理工作再上新台阶。

附件1

辽宁省卫生健康委基层卫生食品安全示范县区

创建活动工作领导小组名单

组  长：宋良伟   党组副书记、副主任

副组长：王  平   副巡视员

成  员：邱月爽   规划发展与信息化处处长

李盛军   财务审计处处长

刘  樱   政策法规处（行政审批处）处长

张  烜   疾病预防控制处处长

计立群   医政医管处处长

刘  嵘   基层卫生健康处处长

付维利   卫生应急与安全生产办公室（突发公共卫生应急指挥中心）主任

梁宏军   科技教育处处长

魏培玲   综合监督处处长

董  方   食品安全标准与监测评估处处长

姜雪菲   宣传处处长

张立军   中医医疗服务处处长

领导小组办公室设在食品安全标准与监测评估处，办公室主任由董方同志兼任。

领导小组全面负责基层卫生食品安全示范县区创建工作。领导小组办公室承担领导小组的日常工作。

附件2

辽宁省基层卫生食品安全示范县区创建考核标准

| 考核内容 |  |  | 考核单位 | 考核方法和标准 | 分值 | 自查评分 | 考核评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  | 考核要求 |  |  |  |  |  |  |
| 一、工作体制（22分） | 1.加强组织领导（14分） | （1）将食品安全标准与监测评估工作纳入全年卫生健康工作计划。 （2）定期研究部署食品安全标准与监测评估相关工作。 （3）制定创建工作方案。 （4）成立工作领导小组。 （5）将食品安全工作经费列入本级政府财政预算。 （6）有独立或相对独立县区疾病预防控制机构、卫生健康综合监督执法机构。 | 县区卫生健康行政部门 | （1）查阅文件，未纳入扣2分。 （2）查阅记录，未部署扣2分。 （3）查阅文件，未制定扣2分。 （4）查阅文件，未成立扣2分。 （5）查阅有关经费拨付凭证或支出凭证，未有扣2分。 （6）查阅有关文件，一个机构未独立或相对独立扣2分，两个机构均未独立或相对独立扣4分。 | 14 |  |  |  |
|  | 2.健全工作体系（8分） | （7）内设有食品安全标准与监测评估职能科室。 （8）内设有专业人员负责食品安全标准与监测评估工作。 | 县区疾病预防控制机构、卫生健康综合监督执法机构 | （7）查阅文件，一个机构未设扣2分，两个机构均未设扣4分。 （8）查阅文件，一个机构未设扣2分，两个机构均未设扣4分。 | 8 |  |  |  |
| 二、食品安全风险监测（62分） | 1.食源性疾病监测（52分） | （1）有专人负责收取病例监测信息表，有专人负责登陆“食源性疾病监测报告系统”。 （2）通过“食源性疾病监测报告系统”，食源性疾病病例或疑似病例报告及时率、准确率均达到100%。 （3）做好病人生物标本（呕吐物、粪便、血、尿等）的采集、保存，承担食源性疾病病原学监测的哨点医院开展病原学检测，临床实验室无法开展检测的，应将标本或致病菌株及时送往县区疾病预防控制机构进行鉴定检验。 | 县区医院、1所乡镇卫生院（社区卫生服务中心） | - 实地检查，未有专人负责收取扣1分，扣完2分为止；未有专人负责登录扣1分，扣完2分为止。 （2）实地检查，一个机构未及时上报食源性疾病病例的，发现迟报或漏报一例扣1分，扣完3分为止，两个机构扣完6分为止；食源性疾病监测上报信息存在错误的，每发现一例扣1分，扣完3分为止，两个机构扣完6分为止。 （3）实地检查，未进行采集或菌株报送的，发现一例扣1分，扣完3分为止，两个机构扣完6分为止。 | 22 |  |  |  |
|  |  | （4）对发现疑似食源性疾病病例进行填报纸质病例监测信息表。 （5）及时将病例监测信息表提交乡镇卫生院（社区卫生服务中心）。 | 1所村卫生室（社区卫生服务站） | （4）实地检查，未及时填报的，发现一例扣1分，扣完3分为止。 （5）实地检查，未及时提交的，发现一例扣1分，扣完3分为止。 | 6 |  |  |  |
|  |  | （6）食源性疾病病例信息审核率、准确率均达到100%。 （7）食源性疾病事件报告及时率、准确率均达到100%。 （8）发现食品安全风险隐患，及时报告本级卫生健康行政部门。 （9）每季度汇总分析监测信息，定期撰写分析报告，提交本级卫生健康行政部门和上级疾病预防控制机构。 （10）对监测中发现的聚集性病例展开溯源调查。 （11）对辖区内的医疗机构进行食源性疾病监测技术培训及技术指导。 | 县区疾病预防控制机构 | （6）实地检查，未按照规定审核食源性疾病病例信息的，发现一例扣1分，扣完3分为止；审核的食源性疾病病例信息存在错误的，发现一例扣1分，扣完3分为止。 （7）实地检查，未按照规定上报食源性疾病事件的，发现一例扣1分，扣完3分为止；上报食源性疾病事件信息存在错误的，发现一例扣1分，扣完3分为止。 （8）实地检查，发现一起隐患未及时报告的扣1分，扣完3分为止。 （9）查阅有关资料，有一个季度未撰写报告或未上报的扣1分，扣完4分为止。 （10）查阅有关资料，有一次未开展溯源调查扣1分，扣完3分为止。 （11）查阅有关资料，未开展技术培训的扣1分，未开展指导扣1分。 | 24 |  |  |  |
|  | 2.食品污染、食品有害因素监测（10分） | （12）具有食品检验机构资质认定条件，按照规范进行检验能力。 （13）制定工作方案，细化采样方案 （14）及时报告发现的食品安全隐患给同级卫生健康行政部门。 （15）每季度形成监测结果分析技术报告，及时报告同级卫生健康行政部门。 | 县区疾病预防控制机构 | （12）阅有关文件，未具有资质认定的扣2分。 （13）查阅有关资料，未有采样方案扣1分。 （14）实地检查，发现一起隐患未及时报告的扣1分，扣完3分为止。 （15）查阅有关资料，有一个季度未撰写报告或未上报的扣1分，扣完4分为止。 | 10 |  |  |  |
| 三、食品安全事故处置（38分） | 1.预案（10分） | （1）卫生健康行政部门制定食品安全事故处置预案 | 县区卫生健康行政部门 | （1）查阅文件，未制定预案扣2分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | （2）医疗卫生机构制定食品安全事故处置预案 | 县区疾病预防控制机构、卫生健康综合监督执法机构、县医院，1所乡镇卫生院（社区卫生服务中心） | （2）查阅文件，有一个机构未制定扣2分，扣完8分为止。 | 8 |  |  |  |
|  | 2.应急准备（8分） | （3）组建应急处置队伍，装备完善、设备齐全 |  | （3查阅有关文件或资料，有一个机构未组建应急处置队伍扣2分，扣完8分为止。 | 8 |  |  |  |
|  | 3.培训和演练（8分） | （4）全年至少组织1次食品安全事故应急处置演练。 | 县区卫生健康行政部门 | （4）查阅有关资料，未组织演练扣2分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | （5）全年至少组织1次食品安全事故应急处置技能培训。 （6）全年至少组织1次食品安全事故应急处置演练。 | 县区疾病预防控制机构、卫生健康综合监督执法机构、县医院 | （5）查阅有关记录，有一个机构未组织培训扣1分，扣完3分为止。 （6）查阅有关记录，有一个机构未组织演练扣1分，扣完3分为止。 | 6 |  |  |  |
|  | 4.信息报告（6分） | （7）食品安全事故发生后，接诊医疗机构及时向卫生健康行政部门报告。 | 县医院、1所乡镇卫生院（社区卫生服务中心） | （7）查阅有关记录，有一个机构有一起事故未报告扣1分，扣完3分为止，两个机构扣完6分为止。 | 6 |  |  |  |
|  | 5.及时救治（3分） | （8）医疗机构及时救治食品安全事故导致伤害人员。 | 县医院 | （8）实地检查，有一起未及时救治扣1分，扣完3分为止。 | 3 |  |  |  |
|  | 6.流行病学调查及卫生处理（3分） | （9）及时开展食品安全事故现场流行病学调查和卫生处理。 | 县区疾病预防控制机构 | （9）实地检查，有一起未及时开展扣1分，扣完3分为止。 | 3 |  |  |  |
| 四、食品安全标准宣贯与跟踪评价（20分） | 1.食品安全标准宣贯（12分） | （1）制订并组织实施本地区食品安全标准宣贯方案。 （2）编制通俗易懂、形象直观宣贯材料。 （3）采取形式多样的宣传方式。 （4）抽查2名监管部门管理人员、2名食品企业管理人员、2名媒体记者，评价宣贯效果。 | 县区卫生健康综合监督执法机构 | （1）查阅有关资料，未制定扣2分。 （2）查阅有关资料，未编制扣2分。 （3）实地检查和查阅有关资料，未超过两种以上方式扣2分。 （4）实地检查，有一人不了解扣1分，扣完6分为止。 | 12 |  |  |  |
|  | 2食品安全标准跟踪评价（8分） | （5）制订食品安全标准跟踪评价方案或工作计划。 （6）建立所辖地区食品生产经营企业食品标准使用基础档案。 （7）组织所辖通过食品安全国家标准跟踪评价及意见反馈平台反馈标准跟踪评价意见建议。 |  | （5）查阅有关资料，未制定扣2分。 （6）查阅有关资料，未有档案扣1分，扣完4分为止。 （7）实地检查，未通过食品安全国家标准跟踪评价及意见反馈平台开展反馈意见建议扣2分。 | 8 |  |  |  |
| 五、食品安全知识宣传教育（34分） | 1.组织领导（8分） | （1）将食品安全知识宣传教育融入全年卫生健康教育工作计划。 （2）组织辖区开展食品安全宣传周活动。 （3）通过电视、广播、报刊、单位门户网、微信公众平台等媒介推送食品安全知识或食品安全风险预警信息，每季度不少于3条。 | 县区卫生健康行政部门 | （1）查阅有关资料，未纳入扣2分。 （2）查阅资料及图片，未开展扣2分。 （3）实地检查，每季度少于3条扣1分，扣完4分为止。 | 8 |  |  |  |
|  | 2.各司其职（20分） | （4）结合宣传周，举办公众开放日、广场咨询、展板展示、散发宣传材料等多种宣传方式。 （5）开展食品安全“进社区、进农村、进学校、进企业、进机关”等主题宣传活动。 （6）开展基层医疗卫生机构人员、食品生产经营人员和社区居民食品安全知识培训或讲堂。 | 县区疾病预防控制机构、卫生健康综合监督执法机构 | （4）查阅有关资料或图片，一个机构未开展2种以上宣传方式扣2分，两个机构均未开展2种以上宣传方式扣4分。 （5）查阅有关资料或图片，一个机构未开展扣2分，两个机构均未开展扣4分。 （6）查阅有关资料或图片，一个机构未开展一类人群培训扣1分，扣完6分为止。 | 14 |  |  |  |
|  |  | （7）开展食源性疾病相关科室全员培训。 （8）向就诊患者宣传食源性疾病预防、营养与健康等知识，发放健康教育宣传册。 | 1所乡镇卫生院（社区卫生服务中心） | （7）查阅有关记录，未开展扣2分。 （8）实地检查和查阅相关资料，未开展或未发放扣2分。 | 4 |  |  |  |
|  |  | （9）向就诊患者宣传食源性疾病预防、营养与健康等知识，协助发放宣传材料。 | 1所村卫生室（社区卫生服务站） | （9）实地检查和查阅相关资料，未开展或未发放扣2分。 | 2 |  |  |  |
|  | 3.宣传效果（6分） | （10）抽查2名医疗机构人员、2名食品企业管理人员、2名社区居民，评价宣传效果。 |  | （10）实地检查，有一人不了解扣1分，扣完6分为止。 | 6 |  |  |  |
| 六、信息化建设（14分） | 1.信息化建设 （14分） | （1）建立完善和运行畅通的“食源性疾病监测报告系统”、“食源性疾病事件监测系统”。 （2）食源性疾病报告、风险监测与风险评估和食品标准信息等系统的融合和资源共享. | 县区疾病预防控制机构 | （1）实地检查，未建立的扣3分，运行不畅通扣3分。 （2）实地检查，未将食源性疾病报告、风险监测与风险评估和食品标准信息等系统融合扣2分。 | 8 |  |  |  |
|  |  | （3）建立完善和运行畅通的“食源性疾病监测报告系统”。 （4）医疗机构HIS系统与“食源性疾病监测报告系统”融入一体化。 | 县医院 | （3）实地检查，未建立的扣2分，运行不畅通扣2分。 （4）实地检查，系统未融入一体化扣2分。 | 6 |  |  |  |
| 七、一体化建设（10分） | 1.一体化建设 （10分） | （1）探索创新县乡医疗卫生机构在食品安全工作中一体化管理机制。 | 县区疾病预防控制机构、卫生健康综合监督执法机构和县区医院、1所乡镇卫生院（社区卫生服务中心） | （1）实地检查和查阅资料，一个县区医疗卫生机构未与乡镇（社区）开展业务、绩效考核和信息一体化建设扣2分，扣完6分为止。 | 6 |  |  |  |
|  |  | （2）探索创新乡村医疗卫生机构在食品安全工作中一体化管理机制。 | 1所乡镇卫生院（社区卫生服务中心），1所村卫生室（社区卫生服务站） | （2）实地检查和查阅资料，未开展业务、绩效考核和信息一体化建设扣4分。 | 4 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |

附件3

基层卫生食品安全示范县区创建推荐表

| 县区名称 |  |  |  |  | 所辖人口数（人） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所辖乡镇（社区）数（个） |  |  |  |  | 所辖村数（个） |  |  |
| 承担食品安全标准工作县区级机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担食品安全风险监测工作县区级机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示范创建（县区） 联系人 |  |  | 联系 电话 |  | 邮箱 地址 |  |  |
| 开展基层卫生食品安全工作基本情况（不少于500字） |  |  |  |  |  |  |  |
| 特色亮点工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市卫生健康行政 部门推荐意见 |  | 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |