2025年度辽宁省医疗服务与保障能力提升

（医疗卫生机构能力建设）专项转移支付

资金执行情况绩效自评报告

根据《财政部关于开展2025年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2026〕1号）要求，我省对2025年度医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）专项转移支付资金执行情况进行了全面、客观的绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达预算情况和绩效目标情况

根据《财政部 国家卫生健康委关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社〔2025〕37号），中央财政下达我省医疗卫生机构能力建设补助资金合计12035万元。其中，危重孕产妇和新生儿诊断救治能力提升2593万元，儿科服务能力提升1400万元，精神卫生服务能力提升1400万元，国家临床重点专科建设4442万元，县域医疗卫生机构能力建设1200万元，边境地区乡镇卫生院能力提升1000万元。省财政厅分别印发了《关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央资金预算的通知》（辽财指社〔2025〕270号）和《关于调剂2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央资金预算的通知》（辽财指社〔2025〕488号），及时将资金全部下达到各市及项目单位。
中央财政补助资金的绩效目标为：1.危重孕产妇及新生儿产前诊断救治能力提升项目：支持2个危重孕产妇救治中心、2个危重新生儿救治中心、2个产前诊断机构（中心）提升出生缺陷疾病诊断、治疗能力，提升产科、新生儿科以及产前筛查和产前诊断等服务质量，加强危重孕产妇、新生儿的救治能力和出生缺陷综合防治能力，切实降低孕产妇和婴儿死亡率。2.儿科医疗服务能力建设项目：支持7个地级市（地区、自治州、盟）的地市级儿童医院或儿科服务规模较大的综合医院，通过人员进修培训、设备更新购置等举措，提升医院儿科医疗服务能力。3.精神卫生服务能力提升项目：以各省、自治区每个地级市（地区、自治州、盟）至少有1所医院提供心理门诊、睡眠门诊服务为原则，结合各地心理门诊、睡眠门诊现状，购置用于评估、诊断、治疗的相关医疗设备，提升医疗机构心理健康服务能力和水平4.国家临床重点专科建设项目：支持9个国家临床重点专科建设项目。5.县域医疗卫生机构能力建设项目：通过配置设备、开展人员培训等措施，支持12个30万及以上人口白内障手术能力薄弱县提升白内障手术能力。6.边境地区乡镇卫生院能力提升项目：支持乡镇卫生院配置和升级医疗设备，包括CT（电子计算机断层扫描）、DR（数字化X线摄影）、彩超、全自动生化分析仪等医疗设备，促进基本医疗和卫生健康服务能力提升；支持乡镇卫生院配备院前及院内急救设备，如AED（自动体外除颤仪）、心电监护仪、心肺复苏仪、救护车等，带动急诊急救综合能力提升；支持乡镇卫生院配置远程医疗服务相关设备，推动与上级医院开展远程会诊、远程检查、互联网复诊等服务项目。
（二）省内预算安排情况
2025年省级财政安排医疗卫生机构能力建设补助资金18547万元。主要用于临床重点专科建设以及妇幼保健特色专科建设项目，村卫生室诊疗设备补短板工程项目等。省财政厅印发了《关于提前下达2025年省财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》（辽财指社〔2024〕759号）、《关于批复2025年省本级部门预算指标的通知》（辽财指预〔2025〕1号），及时将上述补助资金下达至各地区及项目单位。

省财政补助资金的绩效目标为：1.开展省、市、县三级临床重点专科建设，促进临床专科能力普遍提升、均衡发展。发挥重点专科的示范引领作用，带动全省医疗服务质量和水平全面提升，推动医疗服务高质量发展，切实减少患者跨区域就诊，提高群众看病获得感、幸福感。2.加强妇幼保健机构能力建设。完成县级妇幼保健机构特色专科建设，提高妇幼保健机构婚前孕前保健、孕产期保健、儿童早期综合发展和妇女病防治等特色专科服务能力，保障优化生育政策实施，提高妇女儿童健康水平。3.为村卫生室配齐常用设备，补齐短板，持续提高村卫生室服务规范性、安全性，提升综合服务能力，推动村卫生室标准化建设。省级财政资金的绩效目标与中央转移支付资金的绩效目标基本一致，我省一并进行绩效评价。

绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2025年，中央财政对我省医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目投入资金合计12035万元，预算执行365.25万元。执行率较低的原因是国家项目方案于2025年7月下旬印发，补助资金于2025年9月底下达至各项目单位，项目实施时间较短，且各项目单位设备招标采购以集中打包采购为主，需履行招标采购程序。
2025年省级财政安排医疗卫生机构能力建设补助资金18547万元，全年执行11531.31万元。其中，临床重点专科建设以及妇幼保健特色专科建设补助资金16730万元，全年执行10318.49万元；村卫生室诊疗设备补短板工程项目1742万元，全年执行1138.52万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025年我省遴选确定7个临床专业共9个国家临床重点专科建设项目，促进医疗机构诊疗能力、质量效益和服务水平不断提升，全面带动区域医疗服务能力提升，逐步实现我省临床专科的高度发展、均衡布局和特色分化，形成适合新时期医学发展需要的临床重点专科建设体系。各市实现至少有1所医院提供心理门诊、睡眠门诊服务的工作目标。各地结合心理门诊、睡眠门诊现状，购置用于评估、诊断、治疗的相关医疗设备，心理门诊、睡眠门诊服务供给量均有提升。支持2个危重孕产妇救治中心、2个危重新生儿救治中心建设和2个产前诊断机构（中心）能力建设，进一步提升了危重孕产妇和新生儿救治能力和出生缺陷产前诊断能力，推动孕产妇和婴儿死亡率进一步降低。
（三）绩效指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况。完成国家临床重点专科建设项目数量9个，支持危重孕产妇救治中心建设数量2个，支持危重新生儿救治中心建设数量2个，支持产前诊断中心建设数量2个，儿科医疗服务能力建设支持的医院数量7家，儿科医疗服务能力建设支持的医院选派骨干人员进修学习53人次，儿科医疗服务能力建设支持的医院围绕儿童重大疾病开展儿科专科人员培训人次数和开展季节性呼吸道疾病相关培训人次数123人次，儿科医疗服务能力建设支持的项目医院新增或更新儿童相关医疗设备76台，精神卫生服务能力提升支持建设心理门诊数量14个，精神卫生服务能力提升支持建设睡眠门诊数量14个，精神卫生服务能力提升支持的心理门诊新增设备数量1台/门诊，精神卫生服务能力提升支持的睡眠门诊新增设备数量1台/门诊，县域医疗卫生机构能力建设支持的白内障手术能力薄弱县数量12个，边境地区乡镇卫生院能力提升支持的乡镇卫生院数量5个，边境地区乡镇卫生院能力提升支持的乡镇卫生院新增医疗设备数量2台，均完成设定指标。
（2）质量指标完成情况。危重孕产妇及新生儿产前诊断救治能力提升支持的项目医院孕产妇死亡率、婴儿死亡率较上一年下降，危重孕产妇及新生儿产前诊断救治能力提升支持的项目医院产前筛查率较上一年提升。儿科医疗服务能力建设支持的医院进修人员考核通过率100%，精神卫生服务能力提升支持的地级市（区县）心理门诊、睡眠门诊覆盖率100%，均完成设定指标。边境地区乡镇卫生院能力提升支持的乡镇卫生院“优质服务基层行”服务能力水平设定的指标值为90%及以上达到推荐标准，实际40%达到推荐标准。

社会效益指标完成情况。危重孕产妇及新生儿产前诊断救治能力提升支持的医院相关科室DRG组数较上一年提升，危重孕产妇及新生儿产前诊断救治能力提升支持的医院相关科室病例组合指数（CMI）较上一年提升，儿科医疗服务能力建设支持的项目医院智慧医疗、智慧服务或智慧管理分级评估结果较上一年提高，精神卫生服务能力提升支持医疗机构心理健康服务供给量持续提升，国家临床重点专科建设项目每项目开展新技术新项目数量33项，县域医疗卫生机构能力建设项目县原不具备白内障手术能力的县域具备白内障手术能力占比（所在县常住人口超过30万人）≥35%，边境地区乡镇卫生院能力提升支持的乡镇卫生院门急诊人次数较上一年提高，边境地区乡镇卫生院能力提升支持的乡镇卫生院出院人次数较上一年提高，边境地区乡镇卫生院能力提升支持的乡镇卫生院远程医疗服务量较上一年提高，边境地区乡镇卫生院能力提升支持的乡镇卫生院开展新技术或新项目的数量3项，均完成设定指标。

（4）服务对象受益程度指标完成情况。儿科和精神卫生服务能力提升支持的医院患者满意度93%，医疗机构患者满意度80%，医疗机构医务人员满意度80%，均完成设定指标。

三、下一步改进措施

一是针对边境地区乡镇卫生院能力提升项目涉及的3家项目单位未达到推荐标准问题，我省各级卫生健康行政部门将加强项目督导，每月定期汇总建设进展，及时协调解决建设中存在的问题，确保项目建设任务按时、保质、保量完成。二是结合国家临床重点专科等项目的建设目标及资金使用情况，通过压缩安排投资时限等方式缩短设备招标采购周期，同时加强项目实施调度，督促各项目单位加快项目执行和资金支出进度，充分发挥资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我省在分配下一年度相关项目资金时，将绩效自评结果作为一个重要参考因素予以考虑。对绩效评价结果好的地区和单位，支持其承接任务或者增加安排预算；对绩效评价结果差的，分析其形成原因，要求相关地区或单位进行整改。对于未按要求实施整改的，减少或暂停安排预算。对绩效自评结果，按照有关要求予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。
1

