2025年度辽宁省重大公共卫生服务专项转移支付资金绩效自评报告

根据《财政部关于开展2025年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2026〕1号）要求，我省对2025年度重大公共卫生服务项目中央对地方转移支付资金进行了全面、客观的绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况
根据《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于下达2025年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2025〕54号），2025年中央财政下达我省（不含大连）重大公共卫生服务补助资金共计36863万元。省财政厅印发了《关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（辽财指社〔2025〕410号），及时下达资金，同时将绩效目标下达各地区及项目单位。
中央财政补助资金的绩效目标为：1.为各地免费提供国家免疫规划疫苗，用于适龄儿童常规免疫接种，有效预防和控制疫苗可预防传染病的发生和流行。2.有效控制艾滥病疫情，全省艾滥病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。3.开展急性呼吸道传染病监测、传染病病原检测、病媒生物监测，开展鼠疫、人禽流感、SAS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，及时发现异常情况并进行预警，为传染病防控提供科学依据。4.推进临床用血核酸检测全覆盖，进一步落实国家《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范〔2020年版〕》的具体工作措施及目标要求，减少新生儿因母婴传播途径感染艾滋病、梅毒和乙肝，提高妇女儿童健康水平。5.推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术；健全完善慢性病及其危险因素监测网络；以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。开展农村地区糖尿病患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设和试点。6.完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、青少年烟草流行监测和食品安全风险监测。
二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2025年度，中央财政下达我省（不含大连市）重大公共卫生服务补助资金共计36863万元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生防治、慢性病防治、重点传染病及健康危害因素监测等六大项目。根据我省资金分配方案，具体安排如下：扩大国家免疫规划项目5202万元、艾滋病防治项目11113万元、结核病防治项目3447万元、精神卫生项目2164万元，慢性病防治项目4338万元，重点传染病防控及健康危害因素监测项目10599万元。其中，绩效奖励资金177万元。2025年中央资金执行10572.65万元。2025年度省财政下达重大公共卫生服务补助资金（精神卫生专项）828万元，全年执行554.94万元。
（二）资金管理情况分析

2025年我省根据《国家疾控局 国家卫生健康委 财政部关于印发2025年重大公共卫生服务项目工作任务的通知》（国疾控规财函〔2025〕39号）文件精神，结合工作实际，制定了《关于印发2025年辽宁省重大公共卫生服务项目（疾病预防控制部分）实施方案的通知》（辽疾控综发〔2025〕48号）等相关工作方案，明确工作任务和举措，指导各地各有关单位规范做好工作落实。

根据《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于下达2025年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2025〕54号），我省结合实际及时制定资金分配方案，印发下达资金预算文件，对项目资金预算、资金使用范围等内容进行明确，并确定了总体绩效目标及具体绩效指标。

（三）总体绩效目标完成情况
2025年全省适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；细菌性传染病网络实验室考核合格率为100%；急性呼吸道传染病监测、传染病病原检测、病媒生物监测，鼠疫监测数量均完成；病媒生物监测结果分析报告率为100%；有效控制艾滋病疫情，我省艾滋病疫情持续控制在低流行水平；开展结核病患者需方补助、监测与干预、能力建设；按照国家要求做好麻风病监测工作。完成居民健康素养、妇幼健康等监测任务；慢性病项目各项指标均达到国家要求。各项绩效目标如期优质完成。
（四）绩效指标完成情况
1.数量指标完成情况

2025年完成重点疾病与健康危害因素专业技术报告（孕产妇安全、儿童健康和出生缺陷监测报告，年度质量控制报告）4个，开展食源性疾病流行病学调查事件数99起，食源性疾病病例报告数12962例，鼠疫监测报告数量1个，疟疾媒介调查点数量13个，土食源性寄生虫病监测点数量13个，开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量3个。以上各项指标全年实际完成值均达到或超过绩效设定的指标值。

2.质量指标完成情况

2025年完成孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率99.99%，艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率100%，梅毒感染孕产妇治疗率97.76%，乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时注射率分别为99.53%和97.72%，严重精神障碍患者筛查任务完成率100%，污染物和有害因素监测样品完成率100%，临床用血核酸检测覆盖率100%，农村癫痫患者筛查任务完成率131.77%，农村癫痫患者管理治疗任务完成率124.33%，在册严重精神障碍患者治疗率98.45%，窝沟封闭存留率92%，死因监测数据规范报告率100%，居民健康素养监测数据合格率≥90%，青少年烟草流行调查应答率（实际完成调查人数占应调查人数的比例）94%，可疑者结核病检查率95.39%，出血热个案流调任务完成率100%，急性呼吸道传染病哨点监测任务完成率97.81%，传染病病原监测网络实验室任务完成率100%，麻风病按规定随访到位率100%，艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率103.7%，麻风病可疑线索报告率100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.69%，监测点（县/区）门急诊伤害监测漏报率0.75%，饮用水和环境卫生监测项目完成率100%，传染病病原监测网络实验室考核合格率100%，病媒生物监测种类（任务）完成率100%，艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例103.3%，肺结核患者成功治疗率95.13%。以上各项指标全年实际完成值均达到或超过绩效设定的指标值。

3.效益指标完成情况

艾滋病疫情流行水平保持低流行水平，从项目实施效果看，已达到预期效果。

4.满意度指标完成情况

网络实验室培训满意度达到100%，超出年初设定指标值。
三、下一步改进措施

我省已全部完成绩效目标，且部分工作指标超计划完成。例如：开展食源性疾病流行病学调查事件数指标值20起，全年实际完成值99起，完成率495%；食源性疾病病例报告数指标值1000例，全年实际完成值12962例，完成率1296.20%；疟疾媒介调查点数量指标值9个，全年实际完成值13个，完成率144.44%；农村癫痫患者筛查任务完成率指标值100%，全年实际完成值131.77%等。
下一步，我省将优化绩效指标设置，加强绩效目标管理。同时，按照省卫生健康委、省财政厅、省疾控局联合印发的《关于进一步加强卫生健康领域项目资金管理的通知》加强项目资金监督管理，建立定期调度机制，加大督导力度，提高资金拨付率和执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我省在分配下一年度项目资金时，将绩效自评结果作为重要参考因素予以考虑。对绩效评价结果好的地区和单位，支持其承接任务量或者增加安排预算；对绩效评价结果差的，分析其形成原因，要求相关地区或单位进行整改。对于未按要求实施整改的，减少或暂停安排预算。对绩效自评结果，按照有关要求予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。


