附件7

辽宁省传染病防治监督技能竞赛实施方案

## 一、竞赛主题

## “监督”筑盾、“技能”护航——筑牢传染病防控安全防线。

## 二、竞赛目的

为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于卫生健康工作重要论述精神，通过举办辽宁省传染病防治监督技能竞赛，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和伟大抗疫精神，展现全省传染病防治监督队伍勤于学习、专研业务、严格执法、科学监管的精神风貌，树立传染病防治监督队伍“执法为民、护卫健康”的良好形象，提升传染病防治监督队伍的政治素养、理论水平和业务能力，推动疾病预防控制事业高质量发展。

## 三、竞赛内容

竞赛围绕传染病防治监督相关政策法规、专业知识和专业技能要求等设置题目，涵盖医疗卫生机构预防接种、法定传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置和病原微生物实验室生物安全卫生监督及消毒产品监管等内容。

（一）政策法规和专业知识。包括传染病防治监督相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、标准和相关专业知识等。

（二）卫生监督操作技能。结合以上知识点对应的情景模拟和实际操作相关能力测试，包括卫生监督执法办案技能（如现场监督检查、调查取证、执法程序运用等）、现场快速检测技能（如医疗卫生机构、消毒产品企业卫生监督快速检测等）。

## 三、参赛范围与组队要求

（一）参赛范围

地市、区县疾控机构（监督机构）从事传染病防治监督执法的卫生监督员（以下简称卫生监督员）和医疗机构疾控监督员（以下简称疾控监督员）、卫生监督协管员。

参赛选手要求具体如下:

1.具有良好的思想政治素质和优良的道德品质，既往无违法违纪情况。爱岗敬业，甘于奉献，具有扎实的专业知识和良好的专业技能。

2.本单位在岗在编正式工作人员，卫生监督员从事监督工作年限不少于5年（截至2025年1月1日）。

3.疾控监督员从事传染病防治相关工作年限不少于5年（截至2025年1月1日）；卫生监督协管员从事传染病防治相关工作年限不少于2年（截至2025年1月1日）。

（二）组队要求

各地疾病预防控制局根据本地实际情况组织开展初赛。

各市疾病预防控制局组建代表队参加全省决赛。每支代表队组成人员如下：

1.领队：1名（由市疾病预防控制局负责同志担任）；

2.联络员：2名（分别由市疾病预防控制局相关处、科室负责同志、市教科文卫体工会相关同志担任）；

3.参赛选手：沈阳、大连、阜新、铁岭、盘锦每支代表队参赛选手6名，包括3名卫生监督员（区县级至少１名）、2名疾控监督员和1名卫生监督协管员；其他各市参赛选手4名，包括3名卫生监督员（区县级至少１名）和1名卫生监督协管员.

各市疾病预防控制局应于2025年7月底前确定参加决赛的队伍和选手。决赛时间、地点等事项另行通知。

## 四、竞赛安排

（一）初赛（2025年6月至7月）

初赛由各市疾病预防控制局、卫生健康委和总工会（教科文卫体工会）负责具体组织实施，选拔参加决赛选手，初赛具体形式和命题由各地根据实际情况确定，竞赛须覆盖各级疾控机构（监督机构）。各地应当进行层层培训和选拔，动员广大卫生监督员、疾控监督员和卫生监督协管员广泛参与。

（二）决赛（2025年8月至9月）

决赛由省疾病预防控制局、省卫生健康委和省总工会组织。决赛包括个人竞赛和团体竞赛两部分。

1.个人竞赛。包括闭卷理论笔试、卫生监督操作技能考试两部分，所有参赛选手均需参加并独立完成。其中，疾控监督员和卫生监督协管员只参加闭卷理论笔试。

（1）闭卷理论笔试采用标准化试卷形式，满分100分，答题时间60分钟，题型包括判断题、单选题、多选题等，主要考察参赛选手基础知识的掌握情况。

（2）卫生监督操作技能考试分为卫生监督执法办案技能和现场快速检测技能两组，分别命题，满分共100分，作答时间各30分钟以内，就给定场景或案例进行模拟操作，由考官现场判定评分。

2.团体竞赛。卫生监督员个人竞赛总成绩前8名的地市进入团体竞赛环节，每支参赛队伍由3名卫生监督员组成。采用现场知识竞答形式。竞答分为必答题、抢答题、风险题、加赛题等。答题时，各参赛队伍内部可交流讨论或补充作答。团体竞赛成绩不计入个人最终成绩。

## 五、竞赛计分

（一）个人成绩计分

个人成绩满分为100分，闭卷理论笔试成绩占40%，实践技能操作成绩占60%。

（二）团体成绩计分

进入决赛的参赛队，团体成绩为3名卫生监督员个人成绩和现场团体竞答成绩加权调整后的成绩：个人成绩平均分（满分100分）权重占60%，现场团体竞赛成绩（以现场最高分对应100分进行换算）权重占40%。未进入团体竞赛的参赛队，团体成绩为3名卫生监督员个人成绩平均分（满分100分）的60%。

未尽事宜由竞赛委员会决定。

六、奖项设置

（一）个人奖项。卫生监督员、疾控监督员和卫生监督协管员各竞赛项目个人决赛总成绩第1名为个人一等奖、第2-3名为个人二等奖、第4-6名为个人三等奖、其余名次为个人优秀奖。卫生监督员竞赛项目分设理论考试和技能操作个人单项奖：一等奖1个、二等奖2个和三等奖3个。

（二）团体奖项。竞赛团体奖设一等奖1个、二等奖2个和三等奖3个，其余名次为团体优秀奖。根据团体总成绩统一评定。

（三）其他奖项。对为竞赛作出突出贡献的单位和个人颁发特别贡献奖。

以上奖项成绩并列时酌情处理。各地可以参照决赛奖项设置，根据本地实际设置初赛阶段奖项。

## 七、组织机构和分工

辽宁省传染病防治监督技能竞赛是全省卫生健康系统职业技能竞赛的重要组成部分。辽宁省疾病预防控制局监督处统一负责全省传染病防治监督技能竞赛的统筹协调、组织实施、竞赛监督以及宣传推广等工作。省疾控中心牵头成立辽宁省传染病防治监督技能竞赛专家委员会，负责竞赛命题和竞赛裁判等工作。

八、工作要求

各地、各有关单位要高度重视，周密部署,按照本实施方案要求，成立竞赛组织机构，制定辖区竞赛方案，在全市范围内组织开展传染病防治监督技能竞赛。要将公平公正作为办赛的“生命线”，结合实际建立回避制度，着力提高竞赛质量，精心设计比赛环节，突出对从业人员理论和技能的考核，以赛促培、以赛促训。要充分利用各类媒体持续开展宣传活动，全过程多角度展现竞赛亮点，持续扩大竞赛影响，营造良好竞赛氛围。要认真落实公共卫生、消防等安全责任，确保竞赛稳妥、安全、有序开展。同时，各地要以竞赛为契机，全面掀起全员岗位大练兵热潮，切实提高疾控机构（监督机构）的能力和水平。如发现有关地区未开展初赛直接组队参加决赛，将取消该参赛队参赛资格。

请各市疾病预防控制局于2025年7月31日前完成本地市初赛，组队参加决赛，并于7月31日前将本省份竞赛活动总结以书面形式上报省疾病预防控制局，电子版发送省疾控中心指定邮箱。